项目实施计划：4人团队分工方案

结合你们当前仓库已完成目录骨架 + 文档 + SQL 脚本的现状，建议按照「先搭基础底座 → 再做业务模块 → 全链路联调 → 测试交付」的顺序推进，4 人分工严格对齐，每一步都有明确的交付标准，避免返工。下面是可直接执行的分步分工方案：

## 第一步：全员前置准备

所有人先对齐基础环境，避免后续各自为政出现兼容问题：

- 全员操作：克隆仓库到本地，安装对应开发工具（IDEA、VS Code、微信开发者工具），本地安装 MySQL 8.0，导入sql/schema.sql初始化数据库。

- 约定统一规范：

- 分支规则：所有人从master拉取dev分支，再从dev拉自己的功能分支（feature/模块名），禁止直接提交 master。

- 提交规范：沿用之前约定的feat: xxx / fix: xxx格式。

- 命名约定：后端包名、类名，前端文件名、接口路径统一口径。

## 第二阶段：搭建基础底座

核心目标：前后端基础框架跑通、鉴权可用、通用能力封装完成，后续业务直接基于底座开发。

| 成员 | 具体任务 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| 后端负责人 A | 1. 搭建 SpringBoot 项目基础结构，引入 MyBatis-Plus、JWT、Spring Security 依赖 2. 开发统一返回结果、全局异常处理、跨域配置 3. 开发登录鉴权接口、用户 / 角色 / 权限基础接口 4. 配置代码生成器，根据 20 张表逆向生成 entity/mapper/service/controller 基础代码 | 后端项目能启动，调用登录接口能返回 token，鉴权拦截生效 |
| 后端开发 B | 1. 封装通用工具类（雪花 ID、条码生成、日期处理） 2. 开发操作日志切面、数据字典接口 3. 补全数据库初始化脚本，加入管理员账号、角色、字典初始数据 4. 配合 A 验证基础接口，编写简单单元测试 | 工具类可直接调用，初始数据导入后能直接登录系统 |
| 网页前端 C | 1. 初始化 Vue3 项目，引入 Element Plus、Axios、Pinia、Vue Router 2. 封装请求拦截器（自动带 token、统一错误处理） 3. 开发登录页、后台整体布局（侧边栏 + 顶部 + 内容区） 4. 实现路由权限控制，封装通用表格、搜索表单组件 | 前端项目能启动，输入账号密码可登录进入后台主布局 |
| 小程序 D | 1. 初始化 uni-app 项目，引入 uView Plus 2. 封装小程序请求、登录态维护、扫码工具方法 3. 开发底部导航、登录页、工作台首页骨架 4. 对接后端登录接口，实现扫码跳转功能 | 小程序能编译运行，登录成功后进入工作台，扫码功能可用 |

## 第三阶段：第一批业务模块开发

核心目标：完成「基础档案 + 订单采购 + 仓储管理」，这是生产流程的上游，先做这部分能快速验证数据流转逻辑。

| 成员 | 具体任务 |
| --- | --- |
| 后端 A | 开发订单管理 + 采购管理全量接口： 订单增删改查、审核、派工、状态流转；采购单创建、供应商管理、采购明细、到货登记 |
| 后端 B | 开发基础档案 + 仓储管理全量接口： 客户 / 供应商 / 物料 / 产品 / 设备档案的 CRUD；物料入库、出库、调拨、库存查询、库存流水、扫码查物料 |
| 前端 C | 开发网页端对应页面： 订单管理页、采购管理页、基础档案页、仓储库存页、出入库记录页，全部对接后端接口 |
| 小程序 D | 开发小程序现场端核心仓储页面： 扫码入库、扫码出库、物料信息查询、库存盘点、我的出入库记录，对接对应接口 |

✅ 本阶段验收：网页端能走完「建订单→做采购→物料入库」全流程，小程序能扫码查到物料信息。

## 第四阶段：第二批业务模块开发

核心目标：完成「生产执行 + 质量管理 + 异常处理」，这是 MES 系统的核心业务。

| 成员 | 具体任务 |
| --- | --- |
| 后端 A | 开发生产执行 + 工艺管理接口： 生产工单创建下发、工单进度跟踪、工序报工、工单结案；工艺路线配置、SOP 管理 |
| 后端 B | 开发质量检验 + 异常处理接口： IQC 来料检验、工序质检、成品检验、检验报告生成；异常上报、等级判定、处理闭环、批次追溯 |
| 前端 C | 开发网页端对应页面： 生产工单管理、生产进度监控、工艺配置页、质检记录页、异常处理工作台 |
| 小程序 D | 开发小程序现场端生产 / 质检页面： 我的工单、工序报工、SOP 查看、IQC 检验录入、异常上报、我的待处理异常 |

✅ 本阶段验收：能走完「工单下发→扫码领料→工序报工→成品质检→异常上报处理」完整生产链路。

## 第五阶段：补全功能 + 全链路联调

核心目标：补齐辅助功能，前后端全量联调，跑通端到端完整流程。

| 成员 | 具体任务 |
| --- | --- |
| 后端 A | 开发数据统计看板接口、生产报表接口；优化核心接口性能；牵头全链路联调 |
| 后端 B | 开发人员管理、操作日志、系统配置接口；修复联调中发现的接口 bug；补全业务规则校验 |
| 前端 C | 开发数据看板（ECharts 图表）、系统管理页、操作日志页；全页面联调，修复样式、交互 bug |
| 小程序 D | 开发个人中心、待办任务、操作记录；小程序全页面联调；同步开始编写测试用例 |

✅ 本阶段验收：从「订单录入→采购→入库→生产→质检→出库→结案」全流程无断点，网页端 + 小程序数据实时同步。

## 第六阶段：测试优化 + 交付收尾

| 成员 | 具体任务 |
| --- | --- |
| 后端 A+B | 修复测试出的 bug，做异常场景兼容，输出接口文档 |
| 前端 C | 修复页面 bug，优化交互体验，打包网页端静态资源 |
| 小程序 D | 主导全流程测试，输出 bug 清单；修复小程序问题，打包小程序包 |